## WBS샘플
|  |  |  | No. | Tasks |  |  |  | 담당자 | Planned Schedule |  |  |  |  | '23년 8월
[10 empty] | Weeks |  |  | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주
[10 empty] | Start Date | Finsh Date | 사용일 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
[13 empty] | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31
주요 Milestone : | bar: 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-27
A | 1 |  |  | A.1... | //
A | 1 | 1 |  | A.1.1.. |  | //
A | 1 | 2 |  | A.1.2.. |  | //
A | 2 |  |  | A.2... | //
A | 2 | 1 |  | A.2.1.. |  | //
A | 2 | 2 |  | A.2.2.. |  | //
개발환경 구축 | bar: 2023-07-30; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-27
|  |  |  | .... | 개발환경 구축 |  |  |  | 배재현 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 1
A |  |  |  | 설계 | bar: 2023-07-30; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-27
A | 1 |  |  | A.1... | 디비설계 |  |  |  | 배재현 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2
B | 1 | 1 |  | B.1.1.. |  | //
B | 1 | 1 | 1 | B.1.1.1. |  |  | //
B | 1 | 1 | 2 | B.1.1.2. |  |  | //
A | 2 |  |  | A.2... | 화면설계 및 퍼블리싱 |  |  |  | 김건호 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 4
B | 2 | 1 |  | B.2.1.. |  | //
B | 2 | 1 | 1 | B.2.1.1. |  |  | //
B | 2 | 1 | 2 | B.2.1.2. |  |  | //
B |  |  |  | 구현 | bar: 2023-07-30; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-27
B | 1 |  |  | B.1... | 메인페이지 |  |  |  | 김건호 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2
B | 2 |  |  | B.2... | 기업소개 |  |  |  | 김건호 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2
B | 2 | 1 |  | B.2.1.. |  | 인사말 |  |  | 김건호 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0.5
B | 2 | 2 |  | B.2.2.. |  | 연혁 |  |  | 김건호 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0.5
B | 2 | 3 |  | B.2.3.. |  | 조직도 |  |  | 김건호 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0.5
B | 2 | 4 |  | B.2.4.. |  | 찾아오시는 길 |  |  | 김건호 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0.5
B | 3 |  |  | B.3... | 사업소개 |  |  |  | 김건호 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 1
B | 3 | 1 |  | B.3.1.. |  | 주요사업소개 |  |  | 김건호 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 1
B | 4 |  |  | B.4... | 프로젝트 구축사례 |  |  |  | 배재현 | 2023-08-09 | 2023-08-17 | 6
B | 4 | 1 |  | B.4.1.. |  | HR사업 실적 |  |  | 배재현 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2
B | 4 | 2 |  | B.4.2.. |  | SI사업 실적 |  |  | 배재현 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2
B | 4 | 3 |  | B.4.3.. |  | Solution/Infra사업 실적 |  |  | 배재현 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2
B | 5 |  |  | B.5... | 채용정보 |  |  |  | 배재현 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2
B | 5 | 1 |  | B.5.1.. |  | 채용절차 |  |  | 배재현 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 1
B | 5 | 2 |  | B.5.2.. |  | 채용정보/공지 |  |  | 배재현 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 1
B | 6 |  |  | B.6... | 고객센터 |  |  |  | 배재현 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2
B | 6 | 1 |  | B.6.1.. |  | 공지사항 |  |  | 배재현 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2
B | 7 |  |  | B.7... | 관리자계정 로그인 |  |  |  | 김건호 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2
공휴일
2023-08-15
Formulas:
Finsh Date = WORKDAY([Planned Schedule]-1,[사용일],J46:J52)